## ГРАФИК
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
| Зам. ген. директора ООО "ПК "Технинком-Центр" | [6 empty] | Зам. ген. директора ООО "ПК "Технинком-Центр" |  |  |  | Генеральный директор ООО "ПК "Техинком-Центр"
| __________________________________А.В. Шпаковский | [6 empty] | __________________________________М.Е. Огнев |  |  |  | _________________________________В.Г. Пашедко
График производства продукции в 2024 году
№ п/п | Наименование продукции | Зав.№ | Шасси | Кол-во, шт. | Срок изготовления
[5 empty] | 1-й квартал |  |  | 2-й квартал |  |  | 3-й квартал |  |  | 4-й квартал
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Автоцистерна пожарная АЦ 10,0-70 | 1 | УРАЛ 6370-1151 | 1 | 1-й квартал январь: Разработка КД; 1-й квартал февраль: Разработка КД. Изготовление металлоконструкций.; 1-й квартал март: Монтаж на шасси; 2-й квартал апрель: Сдача ОТК.
2 | Автоцистерна пожарная АЦ 7,0-70 | 1 | Урал 4320 Next | 1 | 1-й квартал февраль: Разработка КД.; 1-й квартал март: Разработка КД.
3 | Автоцистерна пожарная бронированная АЦБ 5,0 - 40 | 1 | УРАЛ 6370-1151 | 1 | 1-й квартал январь: Изготовление металлоконструкций; 1-й квартал февраль: Монтаж на шасси; 1-й квартал март: Испытания ВНИИПО и НАМИ; 2-й квартал май: Подготовка к выставке. Выставка 29.05
| Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 |  |  | 15 | 1-й квартал март: Изготовление мет конструкций (3 к-та); 2-й квартал апрель: Изготовление мет конструкций (4 к-та); 2-й квартал май: Изготовление мет конструкций (4 к-та); 2-й квартал июнь: Монтаж на шасси 3 ед. Изготовление мет конструкций (4 к-та); 3-й квартал июль: Монтаж на шасси 4ед.; 3-й квартал август: Монтаж на шасси 4ед.; 3-й квартал сентябрь: Монтаж на шасси 4ед.
| Автомобиль пожарный аэродромный АА 8,0-60 |  |  | 5 | 3-й квартал июль: Изготовление мет конструкций (2 к-та); 3-й квартал август: Монтаж на шасси 1ед. Изготовление мет конструкций (2 к-та); 3-й квартал сентябрь: Монтаж на шасси 2 ед. Изготовление мет конструкций (1 к-т); 4-й квартал октябрь: Монтаж на шасси 2 ед.
4 | Подъемник ПСС 131.22Э (С42R33) Двойная кабина | 018-027 | ГАЗ NEXT | 8 | 1-й квартал январь: Изготовление металлоконструкций (018-019); 1-й квартал февраль: Монтаж на шасси 2 ед.(018-019). Изготовление мет. Конструкций 4 к-та. (020-021); 1-й квартал март: Монтаж на шасси (020-021). Изготовление мет. Конструкций 4-к-та (022-025); 2-й квартал апрель: Монтаж на шасси (022-025)
5 | Подъемник ПСС 131.18Э (С42R33) Двойная кабина | 012-013 | ГАЗ NEXT | 2 | 1-й квартал март: Изготовление мет конструкций (012-013); 2-й квартал апрель: Монтаж на шасси (012-013)
6 | Подъемник ПСС 131.22Э (С41R13) Одинарная кабина |  | ГАЗ NEXT
7 | Подъемник ПСС 131.18Э (С41R13) Одинарная кабина | 006-008 | ГАЗ NEXT | 3 | 3-й квартал август: Изготовление мет. Констр 2 к-та; 3-й квартал сентябрь: Монтаж на шасси 2 ед. Изготовл. Мет констр. 1 к-т; 4-й квартал октябрь: Монтаж на шасси 1 ед.
8 | Подъемник ПСС 131.17Э (А22R33) Двойная кабина |  | Газель NEXT
9 | Подъемник ПСС 131.15Э (А21R23) Одинарная кабина | 001-006 | Газель NEXT | 6 | 2-й квартал апрель: Изготовление мет конструкций (001-006); 2-й квартал май: Монтаж на шасси (001-006)
10 | Подъемник ПСС 131.18Э (С41А23) Одинарная кабина | 001. | ГАЗ САДКО | 1 | 1-й квартал январь: Изготовление металлоконструкций; 1-й квартал февраль: Монтаж на шасси (001)
11 | Подъемник ПСС 131.22Э (С41А23) Одинарная кабина | 002-003 | ГАЗ САДКО | 2 | 1-й квартал январь: Изготовление металлоконструкций (002); 1-й квартал февраль: Монтаж на шасси (002). Изготовление мет конструкций (003); 1-й квартал март: Монтаж на шасси (003)
| Подъемник ПСС 131.22Э (С42А43) Двойная кабина | 005-007 | ГАЗ САДКО | 3 | 1-й квартал январь: Изготовление металлоконструкций (005); 1-й квартал февраль: Монтаж на шасси (005). Изготовление мет конструкций (006-007); 1-й квартал март: Монтаж на шасси (006-007)
| Подъемник ПСС 141.35 | 001-009 | УРАЛ 5557 | 9 | 1-й квартал январь: Изготовление металлоконструкций (№004-005). Монтаж на шасси (№001-005); 1-й квартал февраль: Окончательная сборка и сдача ОТК (№001-005); 2-й квартал апрель: Изготовление металлоконструкций (006); 2-й квартал май: Окончательная сборка (006); 2-й квартал июнь: Изготовление металлоконструкций (007-009); 3-й квартал июль: Окончательная сборка (007-009)
| Мусоровоз МТБ-6 | 001. | Газель NEXT | 1 | 1-й квартал март: Монтаж на шасси
| Мусоровоз МТБ-7 (С41R13) | 001. | ГАЗон NEXT | 1 | 1-й квартал март: Монтаж на шасси
12 | УМК |  |  | 16556 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380
Вед. Менеджер МТО________________________________________________С.В. Дунаев
Начальник КС_____________________________________________________А.М. Юрьев
Начальник участка МС______________________________________________П.А. Голубев
Начальник ПДО ___________________________________________________Е.Э. Бычкова
Начальник участка ВТ______________________________________________А.Г. Намазов

## Лист1
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
| Зам. ген. директора ООО "ПК "Технинком-Центр" | [6 empty] | Зам. ген. директора ООО "ПК "Технинком-Центр" |  |  |  | Генеральный директор ООО "ПК "Техинком-Центр"
| __________________________________А.В. Шпаковский | [6 empty] | __________________________________М.Е. Огнев |  |  |  | _________________________________В.Г. Пашедко
График производства продукции в 2023 году
№ п/п | Наименование продукции | Зав.№ | Шасси | Кол-во, шт. | Срок изготовления
[5 empty] | 1-й квартал |  |  | 2-й квартал |  |  | 3-й квартал |  |  | 4-й квартал
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | АЦ 6-40 | 144-153 | КАМАЗ 43118 | 10 | 1-й квартал январь: Контрактация на поставку покупных компл. изделий (ПКИ), кооперация. Сборка ёмкостей 2ед.; 1-й квартал февраль: Поставка ПКИ, кооперация, сборка емкостей 3 шт. Сборка задн. отсека-2ед. Сборка КБР - 2ед.; 1-й квартал март: Поставка ПКИ, кооперация. Сборка емкостей 4 шт., отсеков и КБР 4 к-та. Электрика - 6 к-тов. Монтаж надстроек на шасси № 144-146.; 2-й квартал апрель: Сборка ёмкостей- 1шт., отсеков и КБР 4 к-та. Электрика 4 к-та. Монтаж надстроек на шасси № 147-149. Сдача № 144-146.; 2-й квартал май: Монтаж надстроек на шасси № 150-153. Сдача № 147-149.; 2-й квартал июнь: Сдача № 150-153.
2 | Подъемник ПСС 131.34Э | 1 | КАМАЗ 43502 | 1 | 1-й квартал январь: Изготовление опорной рамы. Разработка КД на поворотную колонну, аутригеры, пакета колен.; 1-й квартал февраль: Изготовление поворотной колонны, аутригеров. Пакета колен.; 1-й квартал март: Монтаж надстройки на шасси.; 2-й квартал апрель: Сдача ОТК.
3 | АЦБ | 1 | УРАЛ | 1 | 1-й квартал январь: ОКР
4 | Подъемник ПСС 131.22Э (С42R33) Двойная кабина | 008-017 | ГАЗ NEXT | 10 | 1-й квартал январь: Поставка ПКИ, материалов. Изготовление узлов; 1-й квартал февраль: Изготовление узлов-5 к-тов; 1-й квартал март: Сдача 5 ед. (008-012).; 2-й квартал апрель: Изготовление узлов-5 к-тов; 2-й квартал май: Сдача 5 ед.(013-017)
5 | Подъемник ПСС 131.18Э (С42R33) Двойная кабина | 007-016 | ГАЗ NEXT | 10 | 1-й квартал февраль: Поставка ПКИ, материалов. Изготовление узлов.; 1-й квартал март: Поставка ПКИ, материалов. Изготовление узлов 5 к-тов.; 2-й квартал апрель: Сдача 5 ед. (007-011).; 2-й квартал май: Изготовление узлов-5 к-тов.; 2-й квартал июнь: Сдача 5 ед. (012-016).
6 | Подъемник ПСС 131.22Э (С41R13) Одинарная кабина | 001-005 | ГАЗ NEXT | 5 | 1-й квартал март: Закупка ПКИ (КОМы, ОПУ, ГЦ и тд).; 2-й квартал апрель: Закупка ПКИ. Разработка КД.; 2-й квартал май: Поставка ПКИ. Разработка КД.; 2-й квартал июнь: Изготовление узлов - 3 к-та.; 3-й квартал июль: Сдача 3 ед. (001-003). Изготовление узлов - 2 к-та.; 3-й квартал август: Сдача 2 ед. (004-005).
7 | Подъемник ПСС 131.18Э (С41R13) Одинарная кабина | 003-005 | ГАЗ NEXT | 5 | 1-й квартал март: Закупка ПКИ (КОМы, ОПУ, ГЦ и тд).; 2-й квартал апрель: Закупка ПКИ. Разработка КД.; 2-й квартал май: Поставка ПКИ. Разработка КД.; 2-й квартал июнь: Изготовление узлов - 2 к-та.; 3-й квартал июль: Сдача 2 ед. (001-002).Изготовление узлов - 3 к-та.; 3-й квартал август: Сдача 3 ед. (003-005).
8 | Подъемник ПСС 131.17Э (А22R33) Двойная кабина | 001-005 | Газель NEXT | 5 | 2-й квартал май: Закупка ПКИ (КОМы, ОПУ, ГЦ и тд). Разработка КД.; 2-й квартал июнь: Поставка ПКИ. Разработка КД.; 3-й квартал июль: Поставка ПКИ. Разработка КД.; 3-й квартал август: Изготовление узлов - 3 к-та.; 3-й квартал сентябрь: Сдача 3 ед. (001-003). Изготовление узлов - 2 к-та.; 4-й квартал октябрь: Сдача 2 ед. (004-005).
9 | Подъемник ПСС 131.17Э (А21R23) Одинарная кабина | 001-005 | Газель NEXT | 5 | 2-й квартал июнь: Закупка ПКИ (КОМы, ОПУ, ГЦ и тд).; 3-й квартал июль: Поставка ПКИ. Разработка КД.; 3-й квартал август: Поставка ПКИ. Разработка КД.; 3-й квартал сентябрь: Изготовление узлов - 3 к-та.; 4-й квартал октябрь: Сдача 3 ед. (001-003). Изготовление узлов - 2 к-та.; 4-й квартал ноябрь: Сдача 2 ед. (004-005).
10 | Подъемник ПСС 131.18Э (С42А43) Двойная кабина | 001-005 | ГАЗ САДКО | 5 | 2-й квартал июнь: Закупка ПКИ (КОМы, ОПУ, ГЦ и тд).; 3-й квартал июль: Поставка ПКИ.; 3-й квартал август: Изготовление узлов - 2 к-та.; 3-й квартал сентябрь: Сдача 2 ед. (001-002).; 4-й квартал октябрь: Изготовление узлов-3 к-тов.; 4-й квартал ноябрь: Сдача 3 ед. (003-005).
11 | Подъемник ПСС 131.22Э (С42А43) Двойная кабина | 003-007 | ГАЗ САДКО | 5 | 3-й квартал август: Закупка ПКИ (КОМы, ОПУ, ГЦ и тд).; 3-й квартал сентябрь: Поставка ПКИ.; 4-й квартал октябрь: Поставка ПКИ.; 4-й квартал ноябрь: Изготовление узлов-5 к-тов.; 4-й квартал декабрь: Сдача 5 ед. (003-007).
12 | УМК |  |  | 9442 | 642 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
Вед. Менеджер МТО________________________________________________С.В. Дунаев
Начальник КС_____________________________________________________А.М. Юрьев
Начальник участка МС______________________________________________П.А. Голубев
Начальник ПДО ___________________________________________________Е.Э. Бычкова
Начальник участка ВТ______________________________________________А.Г. Намазов